## 月次報告
プロダクト開発部 月次進捗・予実報告（本部提出用）
報告月: 2026年4月 報告者: 鈴木健一 提出日: 2026/04/10
案件ID | 案件名 | ステータス | 計画 進捗率 | 実績 進捗率 | 進捗 差異 | 予算工数 (人月) | 実績工数 (人月) | 工数 消化率 | 予算金額 (万円) | 実績金額 (万円) | 金額 消化率 | リスク・課題 | 次月アクション
PD-001 | FlowBase v3.2 分岐機能 | 開発中 | 60% | 65% | +5% | 12 | 7.5 |  | 1280 | 800 |  | なし | 5月結合テスト開始
PD-002 | パフォーマンス改善 | 開発中 | 35% | 30% | -5% | 8 | 3 |  | 1100 | 460 |  | DBクエリ最適化が想定より複雑 外注コスト160万増 | ボトルネック特定→対策実施
PD-003 | ダッシュボード刷新 | 要件定義 | 15% | 10% | -5% | 24 | 2 |  | 2900 | 200 |  | デザイナーリソース不足 外部起用で360万追加見込 | 4/15外部デザイナー参画
PD-004 | API Rate Limiting | 完了 | 100% | 100% | 0% | 4 | 3.8 |  | 420 | 395 |  | なし | —
PD-005 | 多言語対応 | 承認待ち | — | — | — | 18 | 0 | — | 2100 | 0 | — | 本部承認待ち | 承認後に計画策定
部門合計
【部長コメント】
PD-002: 外注コスト増により金額ベースで超過リスク。工数は計画内。Q2末までに160万の追加予算申請を検討。
PD-003: デザイナー不足が解消されれば5月から計画に復帰見込み。ただし外部起用費360万は当初予算に含まれていない。
PD-005: 承認が4月中に下りない場合、Q3開始が困難になる。翻訳外注費300万の発注タイミングにも影響。