## 進捗一覧
CS部 案件進捗管理 2026年度
最終更新: 2026/4/8 山田
管理番号 | 顧客名 | 案件概要 | 種別 | 担当者 | 予定工数(人日) | 実績工数(人日) | 工数消化率 | 予算(万円) | 実績(万円) | 予算消化率 | 着手日 | 納期 | 状況 | 進捗(%) | 顧客連絡 | 社内メモ
CS-001 | ABC商事 | 請求書ワークフローのカスタマイズ | カスタマイズ | 佐藤美咲 | 60 | 45 |  | 480 | 380 |  | 2026/01/20 | 2026/04/15 | テスト中 | 80 | 4/12に検収MTG予定 | テストケース残り5件
CS-002 | DEF物流 | 在庫管理画面の追加開発 | 新規開発 | 佐藤美咲 | 120 | 25 |  | 1200 | 210 |  | 2026/03/01 | 2026/06/30 | 対応中 | 25 | 3/25要件FIX済 | 外注SE 1名参画中（月80万）
CS-003 | GHI銀行 | セキュリティ監査対応（ログ強化） | 改修 | 木村 | 40 | 38 |  | 350 | 330 |  | 2026/02/01 | 2026/03/31 | クローズ | 100 | 3/29納品完了 | 検収書受領済。予算内完了
CS-004 | ABC商事 | 承認ルートの動的変更機能 | カスタマイズ | 佐藤美咲 | 150 | 12 |  | 1500 | 100 |  | 2026/04/01 | 2026/07/31 | 対応中 | 10 | 4/5キックオフ済 | 要件が曖昧。追加ヒアリング必要。工数膨れリスク
CS-005 | JKL製薬 | 多要素認証の導入支援 | 導入支援 | 高田 | 30 | 0 |  | 250 | 0 |  | 2026/04/15 | 2026/05/31 | 未着手 | 0 | 4/15開始予定
CS-006 | MNO食品 | 帳票出力のPDF対応 | 改修 | 木村 | 20 | 18 |  | 180 | 165 |  | 2026/03/10 | 2026/04/10 | 検収待ち | 95 | 4/8納品。検収待ち | 軽微な修正1件あり

## メンバー別工数
CS部 メンバー別 月次工数実績（人日）
※各メンバーが月末にSlackで報告 → 山田がこのシートに転記
メンバー | 案件 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 累計 | 月平均
佐藤美咲 | CS-001 ABC商事WF | 12 | 10 | 13 | 10
佐藤美咲 | CS-002 DEF物流 | 0 | 0 | 8 | 17
佐藤美咲 | CS-004 ABC商事承認 | 0 | 0 | 0 | 12
木村 | CS-003 GHI銀行 | 10 | 15 | 13 | 0
木村 | CS-006 MNO食品 | 0 | 0 | 10 | 8
高田 | CS-005 JKL製薬 | 0 | 0 | 0 | 0

## 顧客別予算サマリ
顧客別 予算サマリ
顧客名 | 案件数 | 合計予算(万円) | 合計実績(万円) | 予算消化率
ABC商事 | 2 | 1980 | 480
DEF物流 | 1 | 1200 | 210
GHI銀行 | 1 | 350 | 330
JKL製薬 | 1 | 250 | 0
MNO食品 | 1 | 180 | 165