## 案件一覧
プロダクト開発部 開発進捗管理表
更新日: 2026/04/10 作成者: 鈴木健一
No. | 案件名 | 案件ID | 担当リード | 開始日 | 期限 | 予算工数(人月) | 実績工数(人月) | 工数消化率 | ステータス | 進捗率 | 備考
1 | FlowBase v3.2 ワークフロー分岐機能 | PD-2026-001 | 田中翔太 | 2026/02/01 | 2026/05/31 | 12 | 7.5 |  | 開発中 | 65% | スプリント5完了。API設計完了、フロントUI実装中
2 | FlowBase パフォーマンス改善 | PD-2026-002 | 田中翔太 | 2026/03/15 | 2026/06/30 | 8 | 3 |  | 開発中 | 30% | DBクエリ最適化フェーズ。外注DBコンサル投入中
3 | ダッシュボード刷新（React移行） | PD-2026-003 | 中村太郎 | 2026/04/01 | 2026/09/30 | 24 | 2 |  | 要件定義 | 10% | デザインレビュー待ち。外部UIデザイナー起用予定
4 | API Rate Limiting 導入 | PD-2026-004 | 山口花子 | 2026/01/15 | 2026/03/31 | 4 | 3.8 |  | 完了 | 100% | 3/28リリース済み。予算内で完了
5 | 多言語対応（英語・中国語） | PD-2026-005 | 田中翔太 | 2026/05/01 | 2026/09/30 | 18 | 0 |  | 承認待ち | 0% | 本部承認待ち。翻訳外注費300万見込み

## PD-2026-001_タスク
PD-2026-001: FlowBase v3.2 ワークフロー分岐機能
担当リード: 田中翔太 予算: 12.0人月 / 1,280万円 更新: 2026/04/10
# | タスク | 担当 | ステータス | 進捗率 | 開始日 | 期限 | メモ
1 | 要件定義・仕様策定 | 田中 | 完了 | 100% | 2026/02/01 | 2026/02/14
2 | DB設計（分岐条件テーブル） | 田中 | 完了 | 100% | 2026/02/15 | 2026/02/28
3 | バックエンドAPI実装 | 田中・小林 | 完了 | 100% | 2026/03/01 | 2026/03/28
4 | フロントエンドUI実装 | 小林 | 進行中 | 60% | 2026/03/15 | 2026/04/30 | 分岐ノードのD&D実装中
5 | 結合テスト | 山口 | 未着手 | 0% | 2026/05/01 | 2026/05/15
6 | ステージング検証・修正 | 全員 | 未着手 | 0% | 2026/05/16 | 2026/05/28
7 | リリース | 田中 | 未着手 | 0% | 2026/05/29 | 2026/05/31

## 工数実績
プロダクト開発部 案件別工数実績
単位: 人月 ※各リードが月末に入力 → 鈴木が取りまとめ
案件ID | 案件名 | 予算工数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 累計 | 残工数 | 消化率
PD-2026-001 | FlowBase v3.2 分岐機能 | 12 | 0 | 2 | 3 | 2.5
PD-2026-002 | パフォーマンス改善 | 8 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5
PD-2026-003 | ダッシュボード刷新 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2
PD-2026-004 | API Rate Limiting | 4 | 1 | 1.5 | 1.3 | 0
合計

## 月次報告メモ
プロダクト開発部 月次進捗報告
2026年4月度
【全体サマリ】
・稼働案件: 3件（開発中2 + 要件定義1）、完了: 1件、承認待ち: 1件
・部門工数消化: 累計15.8人月 / 年間予算48.0人月（Q1含む）= 33%
・リスク: PD-003のデザインレビューが遅延気味。外部デザイナー起用で追加費用200万の見込み
【PD-2026-001】FlowBase v3.2 ワークフロー分岐機能（予算12.0人月 / 1,280万）
・工数: 7.5人月消化 / 12.0人月（63%） 進捗: 65% → 計画通り
・API実装完了。フロントUI実装中（小林担当、4月末完了見込み）
・5月に結合テスト→リリースの予定。現時点でリスクなし。
【PD-2026-002】FlowBase パフォーマンス改善（予算8.0人月 / 1,100万）
・工数: 3.0人月消化 / 8.0人月（38%） 進捗: 30% → やや遅延
・DBクエリ最適化で想定外の複雑さ。外注DBコンサル（月額80万）を2ヶ月投入。
・直接経費が当初見込みより160万増。工数は計画内だが金額ベースでは超過リスクあり
【PD-2026-003】ダッシュボード刷新（予算24.0人月 / 2,900万）
・工数: 2.0人月消化 / 24.0人月（8%） 進捗: 10% → 遅延
・デザイナーの稼働が別案件と競合。外部UIデザイナー起用を決定（月額120万×3ヶ月）
・対策: 4/15から外部参画。5月から本格開発開始予定。