## 部門別サマリ
開発本部 2026年度 予算管理表
管理者: 高橋裕子 更新日: 2026/04/08 単位: 万円
部門 | 年間予算 (万円) | 年間予算 工数(人月) | Q1実績 (万円) | Q1実績 工数(人月) | Q2見込 (万円) | Q2見込 工数(人月) | 年間見込 (万円) | 金額消化率 (見込) | ステータス
プロダクト開発部 | 20000 | 180 | 4800 | 43 | 5500 | 50 | 20600 |  | やや超過見込
プラットフォーム部 | 13000 | 120 | 3100 | 28 | 3200 | 30 | 12600 |  | 計画内
カスタマーソリューション部 | 10000 | 96 | 2400 | 22 | 2800 | 26 | 10400 |  | やや超過見込
共通（ツール・ライセンス・研修等） | 5000 |  | 1200 |  | 1300 |  | 5000 |  | 計画内
合計

## 案件別詳細
案件別 予算執行状況（全部門）
※各部門のExcelから手作業で集約。データ鮮度: 部門報告日に依存
部門 | 案件ID | 案件名 | 予算工数 (人月) | 実績工数 (人月) | 工数 消化率 | 予算金額 (万円) | 実績金額 (万円) | 金額 消化率 | 残予算 (万円) | 備考
プロダクト開発部 | PD-001 | FlowBase v3.2 分岐機能 | 12 | 7.5 |  | 1280 | 800
プロダクト開発部 | PD-002 | パフォーマンス改善 | 8 | 3 |  | 1100 | 460 |  |  | 外注DBコンサル160万含む
プロダクト開発部 | PD-003 | ダッシュボード刷新 | 24 | 2 |  | 2900 | 200 |  |  | 外部デザイナー360万見込み追加
プロダクト開発部 | PD-004 | API Rate Limiting | 4 | 3.8 |  | 420 | 395 |  |  | 完了。予算内
CS部 | CS-001 | ABC商事 請求書WFカスタマイズ | 3 | 2.3 |  | 480 | 380
CS部 | CS-002 | DEF物流 在庫管理追加開発 | 6 | 1.3 |  | 1200 | 210 |  |  | 外注SE月80万参画中
CS部 | CS-003 | GHI銀行 セキュリティ監査対応 | 2 | 1.9 |  | 350 | 330 |  |  | 完了
CS部 | CS-004 | ABC商事 承認ルート動的変更 | 7.5 | 0.6 |  | 1500 | 100 |  |  | 要件追加で工数膨れリスク